**ПЛАН**

мероприятий по подготовке ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» к проверке Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации в области образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки выполнения** |
| **1. Организационные мероприятия (разработка, согласование и утверждение плана мероприятий по подготовке к проверке Рособрнадзора)** |
| 1.1. | Разработка проекта Плана мероприятий по подготовке к проверке Рособрнадзора  | Косачев И.А. | Март 2015 г. |
| 1.2. | Согласование проекта плана мероприятий по подготовке к проверке Рособрнадзора. Внесение необходимых изменений | Проректоры, деканы | 16.03.2015 – 20.03.2015 |
| 1.3. | Размещение плана мероприятий по подготовке к проверке Рособрнадзора на официальном сайте АГАУ | Беликова Т.С. | 24.03.2015 |
| 1.4. | Анализ состояния локальных нормативных актов АГАУ и приведение их в соответствие с существующим законодательством и нормативными актами в области образования | Проректоры, начальник отдела УР и КО, начальник УП, ответственный секретарь приемной комиссии | 20.03.2015-10.04.2015 |
| 1.5. | Приведение сайта университета в соответствие с правилами размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательной организации (постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582) | Томаровский А.А., Бондаренко С.Ю., Беликова Т.С., деканы факультетов | 20.03.2015-17.04.2015 |
| 1.6. | Приведение в соответствие с законодательством РФ документов на право пользования зданиями и помещениями, свидетельств о государственной регистрации, получение при необходимости заключений СЭС и МЧС России на здания и помещения университета | Бугай Ю.А.,Полтавский А.Д. | 20.03.2015-10.04.2015 |
| **2. Подготовка документов и материалов университета, представляемых комиссии Рособрнадзора** |
| 2.1. | Подготовка рабочих учебных планов, рабочих программ дисциплин, учебно-методической документации по дисциплинам, программно-информационного обеспечения дисциплин по всем направлениям ВО по очной и заочной формам обучения, подлежащих проверке  | начальник отдела УР и КО, деканы факультетов, заведующие кафедрами, председатели МК | 20.03.2015-10.04.2015 |
| 2.2. | Внесение необходимых изменений в рабочие программы дисциплин (РПД) по реализуемым ООП в соответствии с ФГОС ВПО по очной и заочной формам обучения  | начальник отдела УР и КО, деканы факультетов, заведующие кафедрами, председатели МК | 20.03.2015-17.04.2015 |
| 2.3. | Составление перечня учебных лабораторий, укомплектованных необходимым оборудованием и представление информации об их использовании в учебном процессе | Начальник отдела УР и КО, деканы факультетов, зав. кафедрами | 20.03.2015-17.04.2015 |
| 2.4. | Подготовка информации о библиотечных фондах и динамике их обновления, Web-адресах ЭБС и фондах учебно-методического обеспечения образовательного процесса на сайте Университета | Заведующий библиотекой, ответственные работу с библиотекой. | 20.03.2015-10.04.2015 |
| 2.5. | Представление сведений о местах прохождения практик, договоров с организациями на проведение практик, программ практик и отчетов студентов по практикам, программ итоговой государственной аттестации по реализуемым ООП в соответствии с ФГОС ВПО по очной и заочной формам обучения | начальник отдела УР и КО, деканы факультетов, зав. кафедрами | 20.03.2015-10.04.2015 |
| 2.6. | Подготовка сведений о кадровом обеспечении образовательных программ к представлению комиссии | Начальник УП, деканы факультетов, заведующие кафедрами | 20.03.2015-10.04.2015 |
| 2.7. | Подготовка сведений о повышении квалификации профессорско-преподавательских кадров | Начальник УП, деканы факультетов, заведующие кафедрами | 20.03.2015-17.04.2015 |
| 2.8. | Подготовка курсовых работ и проектов за последние 3 года к представлению комиссии | Деканы факультетов, заведующие кафедрами | 20.03.2015-10.04.2015 |
| 2.9. | Подготовка отчетов председателей ГАК, приказов об утверждении председателей государственных аттестационных комиссий, протоколов заседаний государственных аттестационных комиссий за последние 6 лет  | Начальник отдела УР и КО, деканы факультетов | 20.03.2015-10.04.2015 |
| 2.10. | Подготовка выпускных квалификационных работ студентов к представлению экспертной комиссии (за 5 лет) | Деканы факультетов, заведующие кафедрами | 20.03.2015-10.04.2015 |

Проректор по УР И.А.Косачев